- U C H W A Ł A  ……………..

- Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia ………….  2011 roku

w sprawie:   przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości  Brzostowiec

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z późn.zm)

Rada Miejska w Mogielnicy
			                uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Brzostowiec , stanowiący załącznik nr 1

do niniejszej Uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała ………………………………………………………

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta  Mogielnica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załącznik 1

do uchwały Nr  ……………..

Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia  ………………………..

Plan Odnowy Miejscowości  Brzostowiec

na lata 2011-2018

Brzostowiec  Marzec  2011 roku

##### Spis treści

| Lista załączników | 3 |
| --- | --- |
| Wstęp | 4 |
| Analiza zasobów sołectwa | 8 |
| Analiza SWOT | 10 |
| Wizja rozwoju wsi | 11 |
| Arkusz planowania | 12 |
| Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie | 13 |

Lista załączników:

| Arkusz 1 | Analiza zasobów wsi |
| --- | --- |
| Arkusz 2 | Jacy jesteśmy? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa. Jaka jest nasza wieś? |
| Arkusz 3 | Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Brzostowiec. |
| Arkusz 4 | Wizja stanu docelowego |
| Arkusz 5 | Arkusz Planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Miejscowości. |
| Arkusz 6 | #### Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie. |

- Wstęp

Brzostowiec usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grójeckim. Sołectwo Brzostowiec  położone jest w zachodniej   części Gminy Mogielnica. Jego położenie charakteryzuje się dostępem do drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Warszawa-Końskie oraz do drogi krajowej E7.

Brzostowiec   zamieszkuje obecnie  319  osób (stan na dzień 28 lutego 2011).

Celem opracowania  Planu Odnowy Miejscowości Brzostowiec   jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Brzostowiec, a przedmiotem jest:

- analiza zasobów sołectwa,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców,

- wizja rozwoju wsi,

- priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania             w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych  i funduszy centralnych.

Gmina Mogielnica posiada Strategię Rozwoju do 2012  roku zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/89/2005  z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mogielnica.

- Analiza Zasobów Sołectwa Brzostowiec

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonej przez mieszkańców podczas spotkań.

Zasoby –  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Środowisko przyrodnicze

Brzostowiec  usytuowany jest na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych, Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej. Miejscowość w granicach   Obszaru NATURA 2000.

Brzostowiec  posiada specyficzny układ zagospodarowania na skarpie pradoliny Pilicy, od strony wschodniej graniczy z rozległym kompleksem leśnym, południowej z łąkami i pastwiskami, od północy i zachodu z polami uprawnymi.

Środowisko kulturowe

Brak.

#### Dziedzictwo historyczne i religijne

Brak.

#### Obiekty i tereny

Brzostowiec  jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze. W miejscowości znajduje się szkoła podstawowa.

W miejscowości brak miejsc do czynnego uprawiania sportu.

#### Gospodarka, rolnictwo

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości  na dzień 28 lutego 2011r.

|  | Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzostowiec | - | 0 | 1 | - | 1 |

W Brzostowcu  znajduje się około 130  gospodarstw rolnych.

#### Sąsiedzi i przyjezdni

Brzostowiec  ma dość atrakcyjne położenie tj. w odległości 6 km od Mogielnicy (siedziby Gminy),  30 km od Grójca (siedziby powiatu) i  74  km od Warszawy.

Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby mieszkańców.  Miejscowość świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój i niczym niezakłócone  widoki.

#### Instytucje

Dzieci uczą się w szkole podstawowej w Brzostowcu , natomiast młodzież uczęszcza do ZSO w Mogielnicy (Gimnazjum i Liceum w Mogielnicy).

#### Ludzie, organizacje społeczne

# Kształtowanie się liczby ludności we wsi Brzostowiec  na przełomie lat  2006 – 2011

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 2006.12.31 | 383 |
| 2007.12.31 | 371 |
| 2008.12.31 | 362 |
| 2009.12.31 | 340 |
| 2010.12.31 | 321 |

- Analiza SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne  i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące                     w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

- Wizja Odnowy Wsi

Wizja Odnowy Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Odnowy Wsi Brzostowiec sformułowano następująco: Nasza wieś atrakcyjna turystycznie.

- Arkusz Planowania

Arkusz planowania – Plan Odnowy Miejscowości zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.

Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju sołectwa Brzostowiec .

W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.

- Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań              w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.

W 2011 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

- budowa placu zabaw dla dzieci ,

- ścieżka rowerowa dla turysty

Arkusz 1                      ANALIZA ZASOBÓW WSI

### SOŁECTWO   Brzostowiec                                    GMINA Mogielnica

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.) |  |  | X |  |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  |  | X |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  | X |  |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  | X |  |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  | X |  |  |
| - zabytki |  | X |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  | X |  |  |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy |  | X |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  | X |  |  |
| - działki pod domy letniskowe |  | X |  |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  | X |  |  |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe | X |  |  |  |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  | X |  |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | X |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy | X |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły |  |  | X |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

Arkusz 2

Jacy jesteśmy ?– Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

Jaka jest nasza wieś?

| Co ją wyróżnia? | Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone; mieszkańcy dobrze się znają; Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone; |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Wieś rolnicza; |
| Kim są mieszkańcy? | Miejscowi, w minimalnym stopniu ludność napływowa; |
| Co daje utrzymanie? | Rolnictwo; własna działalność gospodarcza; zatrudnienie w sektorze prywatnym; |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka; |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Dyskusje, współpraca z UG, własna praca – wkład; |
| Jaki wygląd ma nasza wieś? | Obejścia zadbane; brak chodników; większość dróg o nawierzchni gruntowej; brak małej architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu, wypoczynku; |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? | Dożynki, tradycje związane z Dniem Bożego Narodzenia i Wielkanocą |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | Obejścia zadbane; |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników lub przyzagrodowych oczyszczalni; |
| Jakie jest rolnictwo? | Drobne; średniotowarowe; wielokierunkowe; |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | PKS; własny transport; |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Organizowanie spotkań i zabaw np. z okazji Dnia Dziecka |

Arkusz 3

Analiza SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Brzostowiec

| Silne strony - wysokie walory krajobrazu, - czyste otoczenie i środowisko naturalne, - zżycie mieszkańców, - dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce runa, - tereny do zagospodarowania; | Słabe strony - brak kanalizacji sanitarnej, - słabe połączenie komunikacją publiczną; - brak miejsca do czynnego uprawiania sportu, - brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż ulicy dojazdowej, - zły stan nawierzchni dróg; - brak ścieżek rowerowych - brak oczyszczalni ścieków |
| --- | --- |
| Okazje - możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, PROW), - moda na mieszkanie „za miastem”, - planowana modernizacja drogi powiatowej; | Zagrożenia - zła sytuacja rolnictwa, - rosnące bezrobocie, - stagnacja w kraju; |

Arkusz 4

Wizja stanu docelowego

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o wieś; |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; usługi, i małe przedsiębiorstwa; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia; |
| W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? | Dyskusje; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, dużo zieleni; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Ludowe, sportowe; religijne |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetyczne; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Taki jak obecny, bądź lepszy; |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Więcej bezpośrednich połączeń PKS; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; boisko sportowa dla rozwijania swoich zainteresowań; więcej wspólnych spotkań z zabawą; |

Arkusz 5

Arkusz planowania Nasza Mała Strategia – plan rozwoju miejscowości

| Wizja Rozwoju Sołectwa Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie turystów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Zwiększenie atrakcyjności wsi |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| Ładne centrum | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | Poprawa stanu dróg i budowa chodników |
| Projekty: 1. budowa chodników wzdłuż głównej drogi powiatowej; 3. ustawienie estetycznej wiaty przystankowej; 4. modernizacja punktów świetlnych we wsi; | Projekty: 1. plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi; 2. zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Lany poniedziałek” itp.; | Projekty: 1. utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej; 2. ułożenie chodnika wzdłuż głównej drogi; |

Arkusz 6

#### Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

| Priorytet | Cel | Projekt | Priorytet termin | Kto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi | Ładne centrum | budowa chodników wzdłuż głównej drogi powiatowej | 3 | Powiat, Rada Sołecka |  |
|  |  | ustawienie estetycznej wiaty przystankowej | 1 | Gmina |  |
|  |  | modernizacja punktów świetlnych we wsi | 2 | Gmina, Rada Sołecka |  |
|  | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi; | 1 | Rada Sołecka, Gmina |  |
|  |  | zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Lany poniedziałek” itp.; | 1 | Rada Sołecka, MGOK |  |
|  | Poprawa stanu dróg i budowa chodników | utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej; | 1 | Gmina, Rada Sołecka |  |
|  |  | ułożenie chodnika wzdłuż głównej drogi; | 3 | Gmina |  |