## Arkusz1
Tabela nr 5
Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2011
Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Informacje dodatkowe
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Izabelin | 010 | 01010 | 6050 | 15500 | 0 | 0 | W I półroczu wydatki nie wystąpiły, w lipcu br. zrezygnowano z realizacji zadania.
Budowa sieci wodociągowej dla wsi Brzostowiec i Wólka Gostomska wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącego wodociągu we wsi Wężowiec | 010 | 01010 | 6057 | 2143652 | 2091 | 0.097544 | W I półroczu w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystapiono do realizacji zadania. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w kwocie 4.460 zł na przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz obsługę projektu przez Fundację Euro-Most. Wśród poniesionych wydatków kwota 2.091 zł została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.Zgodnie z podpisaną umową zadanie ma zostać zrealizowane do dnia 30 października 2011 roku.
|  |  | 6059 | 146111 | 2369 | 1.6214
Przebudowa nawierzchni ul. Armii Krajowej | 600 | 60014 | 6050 | 194232 | 191496.88 | 98.5918 | W I półroczu opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w wysokości 191.496,88 zł.
Wykonanie odwodnienia przy ul. Dziarnowskiej | 600 | 60014 | 6050 | 8088 | 0 | 0 | Wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Wydatki w I półroczu nie wystapiły.
Budowa chodnika między boiskami | 600 | 60016 | 6050 | 17000 | 16999.99 | 99.9999 | W I półroczu z wolnej ręki udzielono zamówienia i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 16.999,99 zł.
Przebudowa drogi gminnej Brzostowiec-Ługowice | 600 | 60016 | 6050 | 324790.1 | 320208.49 | 98.5894 | W I półroczu opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w wysokości 320.208,49 zł.
Przebudowa drogi gminnej w Dobiecinie | 600 | 60016 | 6050 | 251874 | 248123.93 | 98.5111 | W I półroczu opracowano przedmiar robót, wybrano wykonawcę w ramach przetargu nieograniczonego i zrealizowano zadanie. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w wysokości 248.123,93 zł. W dniu 22.06.2011 podpisano umowę z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie zadania w wysokości 29.000 zł w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Przebudowa drogi gminnej we wsi Wężowiec | 600 | 60016 | 6050 | 220000 | 600 | 0.27273 | W I półroczu opracowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji w wysokości 600 zł. W lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania.
Zakup działki pod budowę parkingu | 600 | 60095 | 6060 | 80000 | 80000 | 100 | W I półroczu na podstawie aktu notarialnego nr 3580/2011 z dnia 09.05.2011 zakupiono działkę za kwotę 80.000 zł.
Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Kozietułach Nowych | 700 | 70005 | 6050 | 19090 | 0 | 0 | W dniu 30.05.2011 podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku. Wydatków w I półroczu nie poniesiono.
Rozbudowa strażnicy OSP Borowe | 754 | 75412 | 6050 | 21676 | 21675.3 | 99.9968 | W 2010 roku opracowano dokumentację techniczną na realizację ww. inwestycji i w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę. W I półroczu 2011 roku zrealizowano zadanie polegające na rozbudowie garażu na samochód bojowy. Poniesiono wydatki w kwocie 21.675,30 zł.
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gasniczego z napędem 4x4 | 754 | 75412 | 6060 | 220000 | 0 | 0 | Złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W lipcu br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na pomoc finansową w kwocie 50.000 zł. Obecnie oczekujemy na informację dot. wysokości wsparacia z WFOSiGW. Planowany termin ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu - wrzesień 2011.
Budowa (modernizacja) placu zabaw przy PSP w Mogielnicy | 801 | 80101 | 6050 | 63168 | 0 | 0 | W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na realizację ww. zadania. Inwestycja będzie realizowana w II półroczu z udziałem środków dotacji celowej budżetu państwa w wysokosci 54.168 zł w ramach rządowego programu "Radosna szkoła". Na 30.06.2011 nie poniesiono wydatków na ww. zadanie.
Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy | 801 | 80101 | 6050 | 829511 | 829332.34 | 99.9785 | W I półroczu zakończono zadanie i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Poniesiono wydatki w kwocie 829.332,34 zł. Łączne naklady poniesione na ww. inwestycję w całym okresie realizacji wynoszą 13.039.031,90 zł, w tym 1.000.000 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Budowa placu zabaw przy PSP w Brzostowcu | 801 | 80101 | 6050 | 10320 | 0 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi). W I półroczu 2011 roku po wstępnych uwagach uzupełniono wniosek o dotację. Na 30.06.2011 wydatków na to zadanie nie poniesiono.
| 851 | 85154 | 6050 | 10040 | 0 | 0
Zakup apteczki ratowniczej | 801 | 80101 | 6060 | 4033 | 4033 | 100 | W I półroczu zakupiono apteczkę ratowniczą "ratownik R1 KSP" na wyposażenie kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy. Poniesiono wydatki w wysokości 4.033 zł i przekazano apteczkę do PSP w Mogielnicy.
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w drodze nr geodezyjny 1952 w Mogielnicy | 900 | 90001 | 6050 | 29739 | 19838.67 | 66.7093 | W I półroczu z wolnej ręki udzielono zamówienia i zrealizowano zadanie. Poniesiono wydatki w wysokości 19.838,67 zł.
Przebudowa wodociągu w ul. Przejazd i Szkolna | 900 | 90001 | 6050 | 9950 | 3690 | 37.0854 | W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.690 zł na opracowanie map do celów projektowych. W dniu 10.03.2011 podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji na realizację ww. zadania z terminem do 31.08.2011.
Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociagu w ul. Sienkiewicza | 900 | 90001 | 6050 | 4305 | 0 | 0 | Zadanie zostało zrealizowane w 2010 roku, w br. wydatków nie poniesiono, gdyż zaplanowana kwota dotyczy wynagrodzenia dla Fundacji Euro-Most, które - zgodnie z zapisami umowy – ma zostać wypłacone po otrzymaniu dofinansowania inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (obecnie oczekujemy na weryfikację złożonego w styczniu wniosku o płatność).
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe | 900 | 90001 | 6057 | 16559519 | 0 | 0 | W 2010 roku podpisano umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Początkowo zadanie planowano do realizacji w całości w 2011 roku. W lipcu br. zmieniono planowany okres realizacji na lata 2011-2013. Wydatków w I półroczu 2011 roku nie poniesiono.
|  |  | 6059 | 2924269 | 0 | 0
Budowa placu zabaw w Stamirowicach | 900 | 90095 | 6050 | 10318 | 0 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi). W I półroczu 2011 roku po wstępnych uwagach uzupełniono wniosek o dotację. Na 30.06.2011 wydatków na to zadanie nie poniesiono.
| 851 | 85154 | 6050 | 10063 | 0 | 0
Kolektory słoneczne w indywidualnych gospodarstwach | 900 | 90095 | 6050 | 314234 | 0 | 0 | W I półroczu realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na oczekiwanie na weryfikację wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (Działanie 4.3 - Ochrona powietrza, energetyka). Wniosek uzyskał już pozytywną ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mogielnicy | 900 | 90095 | 6057 | 3309357 | 1546973.78 | 46.7454 | W I półroczu w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i przystapiono do realizacji zadania. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w kwocie 1.827.442,65 zł. Wśród poniesionych wydatków kwota 1.546.973,78 zł została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji inwestycji to 30.08.2011.
|  |  | 6059 | 594301 | 280468.87 | 47.1931
Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku OSP Borowe | 921 | 92109 | 6050 | 83253 | 0 | 0 | Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2012. W 2010 roku opracowano dokumentację i złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie 3.4 - Odnowa i rozwój wsi). Obecnie oczekujemy na wyniki naboru wniosków. W I półroczu wydatków na ww. zadanie nie poniesiono.
Wykonanie docieplenia świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dziarnowie | 921 | 92109 | 6050 | 61140 | 783 | 1.2807 | W I półroczu opracowano przedmiar robót,w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji zadania. Planowany termin wykonania zadania - 30 września 2011 roku. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w wysokosci 783 zł na wykonanie map oraz dokumentacji technologiczno-kosztorysowej.
Wykonanie kolektorów do podgrzewania wody w basenach na kompleksie sportowym | 926 | 92601 | 6050 | 260000 | 738 | 0.28385 | W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 738 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu.
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wokół zalewu w Mogielnicy | 926 | 92695 | 6058 | 500000 | 106949 | 21.3898 | W I półroczu br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w wysokości 500.000 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Działanie - Odnowa i rozwój wsi). W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji inwestycji. Na 30.06.2011 poniesiono wydatki w wysokości 175.397,72 zł. Planowany termin wykonania zadania - 31.08.2011.
|  |  | 6059 | 512732 | 68448.72 | 13.3498
Razem |  |  |  | 29762265.1 | 3744819.97 | 12.5824