Załącznik 1

do uchwały Nr  LX/342/ 2010

Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 21  października  2010r.

Plan Odnowy Wsi  Brzostowiec

Brzostowiec  Październik  2010 roku

##### Spis treści

| Lista załączników | 3 |
| --- | --- |
| Wstęp | 4 |
| Analiza zasobów sołectwa | 8 |
| Analiza SWOT | 10 |
| Wizja rozwoju wsi | 11 |
| Arkusz planowania | 12 |
| Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie | 13 |

Lista załączników:

| Arkusz 1 | Analiza zasobów wsi |
| --- | --- |
| Arkusz 2 | Jacy jesteśmy? – Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa. Jaka jest nasza wieś? |
| Arkusz 3 | Analiza SWOT. Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Brzostowiec. |
| Arkusz 4 | Wizja stanu docelowego |
| Arkusz 5 | Arkusz Planowania Nasza Mała Strategia – Plan Rozwoju Sołectwa. |
| Arkusz 6 | #### Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie. |

- Wstęp

Brzostowiec usytuowany jest w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie grójeckim. Sołectwo Brzostowiec  położone jest w zachodniej części Gminy Mogielnica. Jego położenie charakteryzuje się bezpośrednim dostępem do drogi wojewódzkiej nr 728 relacji Warszawa-Końskie oraz pośrednim poprzez drogę powiatową do drogi krajowej E7.

Brzostowiec   zamieszkuje obecnie 321  osób (stan na dzień 15 października 2010).

Celem opracowania  Planu Odnowy Sołectwa Brzostowiec   jest sformułowanie strategii rozwoju wsi Brzostowiec, a przedmiotem jest:

- analiza zasobów sołectwa,

- analiza korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych sołectwa, oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców,

- wizja rozwoju wsi,

- priorytety rozwojowe, cele i projekty.

Sołectwo musi dysponować Planem Odnowy Wsi w celu wykorzystania             w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych  i funduszy centralnych.

Gmina Mogielnica posiada Strategię Rozwoju do 2012  roku zatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/89/2005  z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mogielnica.

- Analiza Zasobów Sołectwa Brzostowiec

Analizę zasobów sołectwa przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji zgromadzonej przez mieszkańców podczas spotkań.

Zasoby –  to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w budowaniu bądź realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- dziedzictwo religijne i historyczne,

- obiekty i tereny,

- gospodarka, rolnictwo,

- sąsiedzi i przyjezdni,

- instytucje, ludzie, organizacje społeczne.

Środowisko przyrodnicze

Brzostowiec  usytuowany jest na pograniczu dwóch jednostek fizjograficznych, Wysoczyzny Rawskiej i Doliny Białobrzeskiej. Miejscowość przylega do Obszaru NATURA 2000 Dolina Pilicy.

Brzostowiec  posiada specyficzny układ zagospodarowania na skraju doliny rzeki Lubjanki, dopływ lewobrzeżny Pilicy, od strony wschodniej graniczy z rozległym kompleksem leśnym, południowej z gospodarstwem rybackim Gostomia, od północy i zachodu z polami uprawnymi.

Środowisko kulturowe

W miejscowości zachowały się fragmenty starej wiejskiej zabudowy drewnianej

#### Dziedzictwo historyczne i religijne

Na skraju miejscowości znajduje się nowa kaplica, wybudowana staraniem proboszcza parafii Michałowice i mieszkańców okolicznych miejscowości.

#### Obiekty i tereny

Brzostowiec  jest miejscowością niezurbanizowaną – większość mieszkańców prowadzi gospodarstwa rolnicze. W miejscowości znajduje się publiczna szkoła podstawowa.

W miejscowości brak miejsc do czynnego uprawiania sportu poza niewielkim placem przyszkolnym.

#### Gospodarka, rolnictwo

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości  na dzień .. września 2010r.

|  | Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brzostowiec | - | 1 | 1 | - | 1 |

W Brzostowcu  znajduje się około 130 gospodarstw rolnych.

#### Sąsiedzi i przyjezdni

Brzostowiec  ma dość atrakcyjne położenie tj. w odległości 6 km od Mogielnicy (siedziba Gminy),  30 km od Grójca (siedziba powiatu) i  74  km od Warszawy.

Od kilku lat obserwuje się wzrost liczby mieszkańców.  Miejscowość świetnie nadaje się na miejsce do zamieszkania z dala od zgiełku i zabiegania wielkich miast, znaleźć tutaj można ciszę, spokój i niczym niezakłócone  widoki.

#### Instytucje

Dzieci uczą się w szkole podstawowej w Brzostowcu, natomiast starsza młodzież uczęszcza do Gimnazjum i Liceum Publicznego w Mogielnicy.

#### Ludzie, organizacje społeczne

# Kształtowanie się liczby ludności we wsi Brzostowiec  na przełomie lat  2005 – 2010

| Rok | Liczba ludności |
| --- | --- |
| 2005.12.31 | 402 |
| 2006.12.31 | 383 |
| 2007.12.31 | 374 |
| 2008.12.31 | 362 |
| 2009.12.31 | 348 |

- Analiza SWOT

Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne  i niekorzystne cechy wewnętrzne sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące                     w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość sołectwa i mieszkańców.

- Wizja Odnowy Wsi

Wizja Odnowy Wsi powstała w wyniku dyskusji mieszańców, odwołuje się do przyszłości. Wizję Odnowy Wsi Brzostowiec sformułowano następująco: Nasza wieś atrakcyjna turystycznie.

- Arkusz Planowania

Arkusz planowania – Plan Odnowy Sołectwa  zawiera układ wyznaczonych przez społeczność priorytetów rozwojowych, celów, oraz konkretnych projektów.

Poszczególne priorytety i projekty zgodne są z ustaloną wizją rozwoju Brzostowca .

W zależności od zaawansowania prac, projekty powinny być uszczegółowione. Szczególnie ważne jest określenie kosztów związanych z ich wdrażaniem. Zwykle ma to największy wpływ na ustalanie harmonogramu realizacji planu.

- Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

Harmonogram wdrażania planu wyznacza priorytety dotyczące działań              w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja części elementów planu będzie odbywać się z udziałem władz gminnych.

W 2010 r. do realizacji zaplanowano następujące projekty:

- budowa placu zabaw dla dzieci ,

- ścieżka rowerowa dla turysty,

- wykonanie nawierzchni asfaltowej do kaplicy

Arkusz 1                      ANALIZA ZASOBÓW WSI

### SOŁECTWO   Brzostowiec                                    GMINA Mogielnica

| ### Rodzaj zasobu | Brak | Jest o znaczeniu małym | Jest o znaczeniu średnim | Jest o znaczeniu dużym |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| - walory krajobrazu |  |  |  | X |
| - walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecz.) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  | X |  |
| - cenne przyrodniczo obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) |  |  |  | X |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  | x |  |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  | X |  |  |
| - gleby, kopaliny |  | X | X |  |
| #### Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| - walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| - walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| - zabytki | X |  |  |  |
| - zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| #### Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| - miejsca, osoby i przedmioty kultu | X |  |  |  |
| - święta, odpusty, pielgrzymki |  |  |  | X |
| - tradycje, obrzędy, gwara |  | X |  |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne |  | X |  |  |
| - ważne postacie historyczne | X |  |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| #### Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| #### - działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| - działki pod domy letniskowe |  |  | X |  |
| #### - działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  |  | X |
| - pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  |  |  | X |
| - tradycyjne obiekty gospodarskie wsi (kuźnie, młyny) |  | X |  |  |
| #### - place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| - miejsca sportu i rekreacji | X |  |  |  |
| #### Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty (hodowle, uprawy polowe) |  |  | X |  |
| - znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  |  |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| # Sąsiedzi i przyjezdni |  |  |  |  |
| - korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (duże miasto, arteria komunikacyjna, atrakcja turystyczna) |  |  | X |  |
| - ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| - przyjezdni stali i sezonowi |  |  | X |  |
| #### Instytucje |  |  |  |  |
| - placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| - szkoły |  |  | X |  |
| - Dom kultury | X |  |  |  |
| #### Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| - OSP | X |  |  |  |
| - KGW | X |  |  |  |
| - Stowarzyszenia | X |  |  |  |

Arkusz 2

Jacy jesteśmy ?– Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa

Jaka jest nasza wieś?

| Co ją wyróżnia? | Dobrze utrzymane walory krajobrazu, niczym niezniszczone; Mieszkańcy dobrze się znają; Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone; |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Wieś rolnicza; |
| Kim są mieszkańcy? | Miejscowi, w minimalnym stopniu ludność napływowa; |
| Co daje utrzymanie? | Rolnictwo; Własna działalność gospodarcza; Zatrudnienie w sektorze prywatnym; |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka; |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Dyskusje, współpraca z UG, własna praca – wkład; |
| Jaki wygląd ma nasza wieś? | Obejścia zadbane; w części wykonane chodniki; Znaczna część dróg o nawierzchni gruntowej; Brak małej architektury i miejsc do czynnego uprawiania sportu, wypoczynku; |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? | Dożynki, tradycje związane z Dniem Bożego Narodzenia i Wielkanocą, odpust |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | Obejścia z reguły zadbane; |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Wieś częściowo zwodociągowana; Brak kanalizacji sanitarnej - ścieki odprowadzane indywidualnie do szczelnych zbiorników lub przyzagrodowych oczyszczalni; |
| Jakie jest rolnictwo? | Drobne; Średniotowarowe; Wielokierunkowe; |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | PKS; własny transport; |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Organizowanie spotkań i zabaw np. z okazji Dnia Dziecka |

Arkusz 3

Analiza SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Brzostowiec

| Silne strony - wysokie walory krajobrazu, - czyste otoczenie i środowisko naturalne, - zżycie mieszkańców, - dużo lasów, gdzie zawsze można znaleźć owoce runa, - tereny do zagospodarowania; | Słabe strony - brak kanalizacji sanitarnej, - słabe połączenie komunikacją publiczną; - brak miejsca do czynnego uprawiania sportu, - brak ciągów pieszych (chodników) wzdłuż ulicy głównej, - zły stan nawierzchni dróg; - brak ścieżek rowerowych |
| --- | --- |
| Okazje - możliwość uzyskania środków finansowych (dopłaty bezpośrednie, PROW), - moda na mieszkanie „za miastem”, - planowana modernizacja drogi wojewódzkiej 728; | Zagrożenia - zła sytuacja rolnictwa, - rosnące bezrobocie, - zniechęcenie; |

Arkusz 4

Wizja stanu docelowego

Jaka ma być nasza wieś za 10 lat?

| Co ma ją wyróżniać? | Estetyka i nieskażone środowisko naturalne; |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Usługowe; agroturystyczne; |
| Kim mają być mieszkańcy? | Aktywni, zaangażowani, w pełni identyfikujący się z wsią, dbający o wieś; |
| Co ma dać utrzymanie? | Rolnictwo; Usługi, i małe przedsiębiorstwa; |
| W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Stowarzyszenia; |
| W jaki sposób maja być rozwiązywane problemy? | Dyskusje; |
| Jak ma wyglądać nasza wieś? | Estetyczna, dużo zieleni; |
| Jakie obyczaje i tradycje maja być u nas pielęgnowane i rozwijane? | ludowe, sportowe; religijne |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Estetyczne; |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Taki jak obecny, bądź lepszy; |
| Jakie ma być rolnictwo? | Dochodowe i zmodernizowane; |
| Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | Więcej bezpośrednich połączeń PKS; |
| Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych; Boisko sportowe dla rozwijania swoich zainteresowań; Więcej wspólnych spotkań z zabawą; |

Arkusz 5

Arkusz planowania Nasza Mała Strategia – plan rozwoju sołectwa

| Wizja Rozwoju Sołectwa Aby nasza wieś była bardziej atrakcyjna i przyciągnęła do siebie turystów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1 Zwiększenie atrakcyjności wsi |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| Ładne centrum | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | Poprawa stanu dróg i budowa chodników |
| Projekty: 1. budowa chodników wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej; 3. ustawienie estetycznej wiaty przystankowej; 4.dobudowa punktów świetlnych we wsi; | Projekty: 1. plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi; 2. zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Lany poniedziałek”, „odpust” itp.; | Projekty: 1. utwardzenie dróg o nawierzchni gruntowej; 2. ułożenie chodnika wzdłuż drogi do kaplicy; |

Arkusz 6

#### Harmonogram wdrażania planu i zarządzanie

| Priorytet | Cel | Projekt | Priorytet termin | Kto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi | Ładne centrum | budowa chodników wzdłuż głównej drogi powiatowej, do kaplicy | 3 | Powiat, Rada Sołecka, Gmina |  |
|  |  | ustawienie estetycznej wiaty przystankowej | 1 | Gmina |  |
|  |  | modernizacja punktów świetlnych we wsi | 2 | Gmina, Rada Sołecka |  |
|  | Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców | budowa placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców wsi; | 1 | Rada Sołecka, Gmina |  |
|  |  | zorganizowanie spotkań dla mieszkańców, np. „Dzień Dziecka”, „Lany poniedziałek” itp.; | 1 | Rada Sołecka, referat kultury UG |  |
|  | Poprawa stanu dróg i budowa chodników | utwardzenie dróg we wsi o nawierzchni gruntowej; | 1 | Gmina, Rada Sołecka |  |
|  |  | ułożenie chodnika wzdłuż głównej drogi wojewódzkiej; | 3 | Urząd Marszałkowski |  |